УТВЕРЖДАЮ:

______________

Директор департамента общего и

профессионального образования

Брянской области А.В. Напреенко,

решение координационного

совета от 16.03.2011 №1

План-график основных мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в Брянской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный акт | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Организационные мероприятия |
|  | Утверждение состава координационного совета, Положения о координационном совете по внедрению ФГОС | Приказ департамента общего и профессионального образования Брянской области | Декабрь 2010 | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
|  | Разработка проекта плана – графика введения ФГОС в Брянской области | Проект плана | Декабрь 2010 | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
|  | Проведение заседаний координационного совета | Протоколы координационного совета | По мере необходимости, не реже 1 раза в квартал | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
|  | Участие членов координационного совета в мероприятиях по подготовке к внедрению ФГОС | Письма, приказы департамента общего и профессионального образования Брянской области | По мере необходимости, не реже 1 раза в квартал | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
|  | Подготовка предложений о перечне учебников для начальной школы, рекомендованных для использования при реализации ФГОС | Информация БРЦОИ | Март 2011 | БИПКРО, БРЦОИ |
|  | Подготовка предложений координационного совета об увеличении средств областного бюджета на внедрение новых образовательных стандартов | Решение координационного совета | Март 2011 | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
|  | Публикация списка учебников, рекомендуемых для использования в начальной школе при реализации ФГОС | Список рекомендуемых учебников | Март 2011 | БРЦОИ |
|  | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС в БО | Письмо департамента общего и профессионального образования | Апрель 2011 | БОЦОКО |
|  | Подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования о готовности ОУ БО к введению ФГОС с 2011-2012 учебного года | Письмо департамента общего и профессионального образования Брянской области | Июнь 2011 | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
|  | Выполнение системы мероприятий по введению ФГОС в соответствии с рекомендациями по результатам мониторинга | Отчеты МОУО | Июль-август 2011 | Департамент общего и профессионального образования Брянской области , органы местного самоуправления |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС |
|  | Утверждение плана – графика введения ФГОС в Брянской области | План -график введения ФГОС в Брянской области | Март 2010 | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
|  | Разработка системы научно-методического сопровождения введения ФГОС в образовательных учреждениях (ОУ) Брянской области | Информация БИПКРО | Март 2011 | БИПКРО |
|  | Подготовка инструктивного письма об учебном плане для 1-х классов на 2011-2012 учебный год | Письмо департамента общего и профессионального образования Брянской области | Март 2011 | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
|  | Подготовка приказа о проведении мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС | Приказ департамента общего и профессионального образования Брянской области | Март 2011 | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
|  | Разработка критериев мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС | Решение координационного совета | Март-апрель 2011 | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
|  | Подготовка писем в администрацию области, главам муниципальных образований по вопросам материально-технического обеспечения введения ФГОС | Письма департамента общего и профессионального образования Брянской области | По мере необходимости | Департамент общего и профессионального образования Брянской области |
|  | Разработка нормативных актов, регламентирующих установление новых нормативов финансирования в соответствии с ФГОС | Закон Брянской области | Март-июнь 2011 | Департамент общего и профессионального образования Брянской области ( в части касающейся) |
|  | Внесение изменений в нормативные акты, касающиеся оплаты труда педагогических работников | Постановление администрации Брянской области | Март-апрель 2011 | Департамент общего и профессионального образования Брянской области ( в части касающейся) |
| II Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 18 | Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в процессе введения ФГОС в Брянской области | По плану БИПКРО | В течение всего периода | БИПКРО |
| 19. | Введение в общеобразовательных учреждениях (при необходимости) ставок педагогических работников | Приказы по ОУ | август | Муниципальные органы управления образованием |
| III Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 20 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода на них | Публикации в СМИ и передачи (сообщения) на ТВ | По факту проведения мероприятий | Департамент общего и профессионального образования Брянской области , БИПКРО, общеобразовательные учреждения |
| 21 | Участие СМИ в мероприятиях, проводимых Департаментом образования, БИПКРО в рамках введения ФГОС в Брянской области | Публикации в СМИ и передачи (сообщения) на ТВ | По факту проведения мероприятий | Департамент общего и профессионального образования Брянской области БИПКРО |
| 22 | Проведение пресс-конференций директора департамента образования Брянской области, ректора БИПКРО | Пресс-конференция, публикации в СМИ | Декабрь 2011 | Департамент общего и профессионального образования Брянской области БИПКРО, ОУ |
| 23 | Организация и проведение областной научно-практической конференций: «Введение ФГОС в начальной школе. Опыт первого года и дальнейшие перспективы работы ОУ по новым стандартам» | Публикация сборника практических материалов | Май 2012 | БИПКРО |